**ZP.02.2023**

Sanok, dn. 20.07.2023r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków Grupy Regionalnej GOPR Grupy Bieszczadzkiej w Sanoku i Ustrzykach Górnych.”

Zamawiający Gmina Jedlicze, **przekazuje treść zapytania dotyczącego Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzieloną odpowiedzią.**

**Pytanie 1 :**

Prosimy o zmianę zapisu SIWZ poprzez zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% do 3%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2:**

Prosimy o zmianę zapisów projektu umowy zawartych w §9 w taki sposób, aby była możliwość wystawiania faktur raz w miesiącu według procentowego zaawansowania prac. Przyjęty w projekcie umowy system rozliczania zmusza wykonawcę do korzystania z zewnętrznych środków finansowych co wpływa na konieczność wliczania kosztów w wartość oferty przetargowej. Proponowane przesz nas rozwiązanie umożliwia płynną i sprawną realizację inwestycji nie podnosząc realnych kosztów prac.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy umowy:

*Wykonawca będzie wystawiał fakturę co miesiąc. Każda faktura będzie wystawiona po wykonaniu i protokolarnym odbiorze zakresu robót, proporcjonalnie do procentowego zaawansowania prac. Ostatnią fakturę zamawiający wystawi po zakończeniu i protokolarnym odbiorze końcowym robót.*

Zmodyfikowany projekt umowy znajduje się w załączeniu. Zmiany zaznaczono kolorem żółtym.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu przedmiarów w wersji elektronicznej ath? Prosimy o udostępnienie celem przygotowania rzetelnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji elektronicznej ath.

**Pytanie 4:**

Prosimy o zmianę zapisów w SWZ i projekcie umowy dotyczących terminu realizacji poprzez jego wydłużenie do 30 tygodni. Termin 14 tygodni ze względu na technologię wykonania robót budowlanych, czas oczekiwania na materiały budowlane nie jest realny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 5:**

Z uwagi na okres urlopowy w celu rzetelnego przygotowania oferty prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 11.08.2023r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Otrzymują:

1. BIP;

2. A/a